Додаток №2

до розпорядження

голови райдержадміністрації

від 27.04.2010 року № 159

ПЛАН

Підготовки і проведення районного

фестивалю фізичної культури та спорту.

| № | Зміст | Термін | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка стадіону до проведення фестивалю. | До 25 травня 2010 року | Католик В.А.-Зимнівський сільський голова |
| 2. | Встановлення розмітки по зонах стадіону. | До 28 травня 2010 року | Гнатюк В.М. – директор районної ДЮСШ; Сопронюк І.І.-головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації |
| 3. | Забезпечення спортінвентарем | До 28 травня 2010 року | Гнатюк В.М. – директор районної ДЮСШ; Сопронюк І.І.-головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації. |
| 4. | Встановлення озвучення,флагштоку, (гімн,прапор). | До 28 травня 2010 року | Католик В.А.-Зимнівський сільський голова. Бігун О.А.- начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації |
| 5 | Формування суддівської колегії. | До 25 травня 2010 року | Сопронюк І.І.-головний спеціаліст відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Гнатюк В.М. – директор районної ДЮСШ. |
| 6. | Підготовка необхідної документації | До 28 травня 2010 року. | Сопронюк І.І.-головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації. |
| 7. | Придбання кубка, грамот, виділення премій для нагородження переможців | До 28 травня 2010 року | Бігун О.А.- начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації. |
| 8. | Медичне забезпечення для проведення фестивалю | 30 травня 2010 року | Іванюк С.П. –начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації. |
| 9. | Підготовка концертної програми для участі в фестивалю фізичної культури та спорту | 30 травня.2010 року | Сурмик А.І.-начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації. |
| 10. | Формування команд і подання заявок для участі у районному фестивалі | До 28 травня 2010 року. | Устилузький міський та сільські голови. |
| 11. | Торгівельне забезпечення під час проведення фестивалю. | 30 травня 2010 року | Католик В.А.-Зимнівський сільський голова. |
| 12. | Підведення підсумків, нагородження переможців фестивалю. | 30 травня 2010 року | Бігун О.А.- начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації; Гнатюк В.М. – директор районної ДЮСШ. |

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                Ю.Гимон