Додаток

до розпорядження райдержадміністрації

від  02  липня 2003 року №240

ПЛАН  ЗАХОДІВ

по ліквідації  вогнища  сказу тварин  в селі  Коритниця

| № п/п | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести в с. Коритниця подвірний обхід з метою виявлення хворих і підозрілих в захворюванні сказом тварин | липень | Спеціалісти Коритничівської дільниці ветмедицини |
| 2 | Забезпечити подвірний обхід в с.Коритниця з метою виявлення осіб, що потребують антирабічної допомоги | липень | Головний лікар району |
| 3 | Забезпечити надання необхідної медичної допомоги особам, що підлягяють наданню антирабічної допомоги | липень | Головний лікар району |
| 4 | З профілактичною метою провести щеплення всіх собак і котів в с. Коритниця | липень | Спеціалісти Коритничівської дільниці ветмедицини |
| 5 | Здійснити заходи щодо знищення бродячих собак і котів на території Микитичівської сільської ради | липень | Виконком Микитичівської сільської ради |
| 6 | Вжити заходів по зменшенню чисельності диких хижих тварин всіма способами (відлов, відстріл, затравка в норах) | липень-грудень | Володимир-Волинський держлісмисгосп, товариство мисливців і рибалок |
| 7 | Провести масово-роз”яснюючу роботу серед населення з питань профілактики сказу серед людей та тварин, а також правил утримання собак і котів | Постій-но | санітарна та служба ветеринарної медицини району |

Керівник апарату райдержадміністрації                                       І. ПОЛІЩУК